**ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATAK 01PROJESİ İLEYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SIRA***  ***NO*** | ***FAALİYETLER*** | ***AÇIKLAMA*** | ***SORUMLU BİRİM*** | ***TARİH*** |
| ***1*** | ***“Adana İli Okul Yöneticileri Çalıştayı” Çalışması*** | *Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında; 09.07.2019 ve 01.08.2019 tarihleri arasında 4 hafta boyunca, 4 merkez ilçede (Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir) görev yapan kurum yöneticilerinin katılımıyla eğitim-öğretim çalışmalarının niteliğini geliştirmek amacıyla “Okul Yöneticileri Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştaya, 624 kurum yöneticisi katılmıştır.Bu çalıştayda;ilimizde yapılan merkezi sınavlarda akademik başarının istenen seviyede olmadığı belirtilmiş başarının artırılması için yeni plan ve projelerin yapılmasıgerekliliği ortaya çıkmıştır.* | *İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***TEMMUZ- AĞUSTOS***  ***2019*** |
| ***2*** | ***ATAK01 (Akademik Başarıyı Artırma ve Takip) Projesi’nin Oluşturulması*** | *İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında Strateji Geliştirme Hizmetleri Biriminden sorumlu Şube Müdürü ve diğer birimlerden (Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi) sorumlu şube müdürleri ve AR-GE Birimi personelleri olmak üzere “Akademik Başarıyı Artırma ve Takip Projesi”nin ilk toplantısı yapılmıştır.* | *İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***AĞUSTOS***  ***2019*** |
| ***3*** | ***ATAK 01 Projesi Eylem Planı’nın Oluşturulması ve ADABİS üzerinde ATAK Modülünün Faaliyete Geçirilmesi*** | *Akademik Başarıyı Artırma ve Takip Projesi Ekibiüyelerinin projeyle ilgili inceleme ve araştırma sonuçları doğrultusunda il eylem planı hazırlanmıştır. ADABİS üzerinde ATAK Modülü hazırlanarak faaliyete geçirilmiştir. Bu modül üzerinde ilimizde bulunan tüm ortaokul ve liselerin, merkezi sınavlarını takip etmesi, seneler arası kıyaslama yapması ve kendi şartlarına uygun, ulaşılabilir hedefler belirlemesi sağlanacaktır.* | *İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***AĞUSTOS 2019*** |
| ***4*** | ***ATAK01 Projesi’nin İlçe MEM ve Okulların Gündemine Alınması*** | *İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nde okul müdürleriyle toplantı veya çalıştaylar yapılarak ilçelerde bu proje ile ilgili duyarlılık oluşturulacaktır.*  *Okul müdürleri tarafından okullarda öğretmenlerle görüşülerek, idareci ve öğretmenlerde bu konuya dair hassasiyet oluşturulacaktır.* | *İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***EYLÜL-EKİM 2019*** |
| ***5*** | ***İlçe ve Okullarda ATAK 01 Projesi Ekiplerinin Kurulması ve Çalışması*** | *İlçelerde, stratejiden sorumlu şube müdürü başkanlığında temel eğitim ve ortaöğretime bakan şube müdürleri 2 ortaokul müdürü (bir tanesi İHO)ve 3 lise müdürü(MTAL, AL, İHL) olmak üzere en az 7 kişiden oluşan “ATAK 01 Projesi İlçe Ekibi” oluşturulacaktır.*  *Okullarda, okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, sözel ve sayısal derslerden gönüllü öğretmenlerin katılımıyla “ATAK 01 Projesi Okul Ekibi “oluşturulacaktır.Bu ekip, her ay düzenli bir şekilde toplanarak kendileri tarafından hazırlanacak olan eylem planının takibini sağlayacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EYLÜL–EKİM***  ***2019*** |
| ***6*** | ***Okulun Geçmiş Yıllardaki Merkezi Sınavlarda Olan Başarısı ve Öğrencilerin Dersler Bazında Hazırbulunuşluk Seviyelerinin Analiz Edilmesi ve Her Okulun Kendi Başarı Kriterlerini Bir Üste TaşıyacakEylem Planı Hazırlaması*** | *ATAK01Projesi Okul Ekibi tarafındanokulların gerek derslerde gerekse de merkezi sınavlarda olan başarı durumu iyi analiz edilerek bir önceki yıla göre üstüne biraz daha koymak suretiyle bu başarıyı artıracak uygulanabilir bir eylem planı hazırlanacaktır. Hazırlanan bu eylem planları ve planların dönem sonu izleme raporları İl/İlçe MEM’ lerle paylaşılacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM***  ***2019*** |
| ***7*** | ***Okul-Veli İşbirliğinin Artırılması*** | *Eğitimin en önemli aktörlerinden biri ailelerdir. Eğitimde kaliteyi ve öğrenci başarısını artırmak için okul-veli bağı muhakkak surette güçlendirilmelidir. Bu doğrultuda velilerin okulu, idareci ve öğretmenleri randevulu şekilde ziyaret edebilmeleri için veli görüşme çizelgeleri oluşturulacaktır. Velilerin okulu daha sık ziyaret edeceği etkinlikler planlanacak ve uygulamaya konulacaktır. Öğretmenlerin ev ziyareti yapması teşvik edilecektir. Ayrıca okula yeni gelen veliler için oryantasyon çalışmaları planlanacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019-***  ***HAZİRAN 2020*** |
| ***8*** | ***Öğretmen-ÖğrenciİletişimininGeliştirilmesi*** | *Öğrencinin dersini sevmesinde ve derste başarılı olmasında en önemli faktörlerden birisi öğrencinin öğretmenle olan iletişimidir. Öğretmenlerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları öğrencilerin başarı düzeylerini etkileyeceğinden öğretmenlerin bu bilinçle her öğrenciye ilgi ve alaka göstererek, dersleri sadece başarılı birkaç öğrenci ile değil tüm sınıfla birlikte aktif katılımı sağlayacak ve her öğrencinin başarma hissini tadacağı şekilde uygulamalara yer vermesi sağlanacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019-***  ***HAZİRAN 2020*** |
| ***9*** | ***Öğrenci ve Velilere Yönelik Yapılacak Rehberlik Çalışmalarıyla Akademik Başarı Hususunda Farkındalık Sağlanması*** | *•Etkili ve Verimli Çalışma Alışkanlığı Kazanma,*  *•Zaman Yönetimi*  *•Stres Yönetimi ve Sınav Kaygısı ile Baş Etme,*  *•Motivasyon ve Hedef Belirleyebilme,*  *•Sosyal Medya ve Teknolojinin Verimli Kullanımıkonularında Üniversiteler, İlçe RAM’lar ve Okul Rehberlik Servisleri ve alanında uzman kişiler tarafından eğitimler düzenlenecektir.* | *ÜNİVERSİTELER,*  *İLÇE RAM,*  *OKUL REHBERLİK SERVİSİ* | ***EKİM 2019-***  ***MAYIS 2020*** |
| ***10*** | ***Yönetici Eğitimi Çalışmaları*** | * *Yönetim ve Organizasyon,* * *Strateji Geliştirme,* * *Veri inceleme ve Analiz Etme,* * *Ölçme ve Değerlendirme,* * *İletişim Becerilerikonularında Üniversiteler, İlçe RAM’lar ve Okul Rehberlik Servisleri ve alanında uzman kişiler tarafından eğitimler düzenlenecektir.* | *İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***EKİM 2019-***  ***HAZİRAN 2020*** |
| ***11*** | ***Öğretmen Eğitimi Çalışmaları*** | * *Öğretim Yöntem ve Teknikleri,* * *Ölçme ve Değerlendirme,* * *İletişim Becerileri,* * *Eğitim Koçluğu,* * *Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmalarıkonularında Üniversiteler, İlçe RAM’lar ve Okul Rehberlik Servisleri ve alanında uzman kişiler tarafından eğitimler düzenlenecektir.* | *İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,İLÇE RAM,*  *OKUL REHBERLİK SERVİSİ* | ***EKİM 2019-***  ***HAZİRAN 2020*** |
| ***12*** | ***Öğrencilerin Başarı DurumununPeriyodik Olarak İncelenmesi-Değerlendirilmesi*** | *Öğrencilerin durumlarını değerlendirmek, eksik yönlerini tespit ederek gerekli desteği sağlamak amacıyla okul ve bölge zümre öğretmenleri toplantıları artırılacaktır. Bu toplantılarda öğrencilerin başarı durumları değerlendirilecektir. Ayrıca ders ve okul bazlı kazanım değerlendirme sınavları veya ortak yazılılar yapılarak öğrenci kazanımları analiz edilecek, çıkan sonuçlara göre ek tedbirler alınacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019-***  ***MAYIS 2020*** |
| ***13*** | ***Sınava Hazırlanan Öğrenci Ve Öğretmenlerin EBA’ya ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayfasında Bulunan Kazanım Kavrama Testleri ve Değerlendirme Sınavlarına Yönlendirilmesi*** | *Okullara gönderilecek resmi yazı ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi üzerinde yapılacak duyurularla sınava hazırlanan öğrenci ve öğretmenlerin EBA’ya ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan kazanım kavrama testlerine ve değerlendirme sınavlarına yönlendirilmesi yapılarak öğrencilerin sınavlara hazırlanması desteklenecektir.* | *İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, ÜNİVERSİTELER* | ***KASIM 2019-MAYIS 2020*** |
| ***14*** | ***Matematik Dersi Başta Olmak Üzere Sayısal Derslerin Öğretiminde Özel Tedbirlerin Alınması*** | *Sayısal dersler öğrencilerin kendi başlarına okuyarak anlayamayacakları, her konunun birbiriyle bağlantılı olduğu, bir konunun öğrenilmesinin önceki konunun tam olarak öğrenilmesine bağlı olduğu derslerdir. Anlaşılmayan konular hakkında öğretmen öğrencileri soru sormaları konusunda cesaretlendirilecek, bu derslerden başarılı olabilecekleri uygulamalar yapılacaktır. Sayısal derslerin öğretiminde öğretim metot ve teknikleri gözden geçirilerek oyun, hikâye, masal, video, bulmaca gibi öğrencilerin eğlenerek öğreneceği tekniklere başvurulacaktır.Matematik dersiyle ilgili tüm materyal ve görsel araçgereçler etkin olarak kullanılacaktır. Okulun imkânları doğrultusunda, okul bahçesi ve sınıflarda matematiğe ilgi uyandıracak ve yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sunacak ortamlar oluşturulacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019-***  ***MAYIS 2020*** |
| ***15*** | ***Sözel Başarının Düşük Olması Nedeniyle İl Genelinde Okuma Ve Yazma Faaliyetleri Düzenleme, Kitap Okuma Alışkanlığını Artıracak Etkinlikler*** | *Okullarda okuma yazma bilmeyen öğrenciler varsa tespit edilerek veli-öğretmen işbirliği içerisinde okuma-yazma öğretilecek ve öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını artıracak faaliyetler düzenlenecektir. (Hızlı Okuma Eğitimleri, Kitap Fuarı Ziyaretleri, Öğrenci Yazar Buluşmaları, Dünya Kitap Okuma Günü Etkinlikleri, Seçme Kitaplar Üzerinden Ödüllü Yarışmalar, Şiir Dinletileri, Kompozisyon Yarışmaları vs.)* | *İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019-***  ***MAYIS 2020*** |
| ***16*** | ***Okullarda Sosyal-Kültürel Faaliyetlerin Artırılması, Değer ve Geleneklerin Yaşatılması***  *\*Şiir, Müzik, Resim vb. sanatsal etkinlikler*  *\*Fotoğraf Yarışması ve Sergiler*  *\*Değerlerle ilgili*  *Çalışmalar*  *\*Eğitim Bölgesi Mahalle Spor Kulübü (Futbol, Voleybol, Atletizm, Yüzme vb. alanlarda)Çalışmaları* | *Öğrencilerin okulda yapılacak ders dışı faaliyetlere katılması okula karşı ilgisini artıracak, kendisini ve içinde yaşadığı kültürü tanımasına, yeteneklerini ortaya koymasına ve dinlenmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle okullarda sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verilecek, düzenlenecek etkinliklere tüm öğrencilerin ve uygunsa velilerin katılması sağlanacaktır.* | *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019-***  ***HAZİRAN 2020*** |
| ***17*** | ***Sınav Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Sınavlarda Kodlamanın Nasıl Yapılacağı ile İlgili Sınava Hazırlık Yönergesi Oluşturularak Öğrencilerin Bilgilendirilmesi*** | *Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin desteğiyle merkezi sınavlarda dikkat edilmesi hususlar ve doğru kodlama teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirecek anlaşılır bir kılavuz oluşturulacak ve bu kılavuz sınavdan bir önceki haftada öğretmenler tarafından 1 ders saati içerisinde öğrencilere öğretilecektir.* | *İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***MAYIS 2020*** |
| ***18*** | ***Sınav Simülasyonu Çalışması*** | *Okullarda başarı yüzeyi yüksek olmasına karşın yaşadığı stres ve sonucunda sınavlarda aşırı heyecanlanan öğrencilerin tespit edilerek bu öğrencilere il genelinde belirlenecek merkezlerde gerçeğine yakın sınav provası yaptırılacaktır. Akademisyen, idareci, veli ve öğretmenler bu konuda işbirliğine gidecek ve diğer kurumların da desteği alınacaktır.* | *İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ* | ***MAYIS 2020*** |
| ***19*** | ***DYK’ ların Etkinliğinin Artırılması*** | *Okullarda DYK hazırlık ve planlamalarının iyi yapılması, öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesi, kurslara ilgi ve devam konusunda motivasyonlarının sağlanması ve il/ilçe MEM yöneticileri tarafından aralıklarla DYK’ ların ziyaret edilmesi, izleme ve değerlendirmelerinin yapılması sağlanacak ve gereken tedbirler alınacaktır.* | *İL/İLÇE MEM,*  *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2019***  ***HAZİRAN 2020*** |
| ***20*** | ***Kurum Ziyaretleri Etkinliği ile Okulların Ziyaret Edilmesi,İdareci ve Öğretmenlerin Motive Edilmesi, OkullardaProjenin İzlenmesi ve Görülen İyi Örneklerin Tespit Edilerek Yaygınlaştırılması*** | *Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile İl Proje Ekibinin ziyaret edeceği okulların eşleştirilmesi yapılacak ve her hafta bu okullar ziyaret edilecektir. İl MEM ve okullar arasında iletişimi güçlendirecek, öğretmen ve idarecilerin motivasyonunu artıracak dolayısıyla proje hedeflerine daha hızlı ulaşma imkânı sunacaktır.Başarısı düşük bölgelerde başarısızlık nedenlerini ortaya koymak için araştırma ve incelemeler yapılması ve bu bölgeler için ek tedbirler geliştirilmesi sağlanacaktır.* | *İL/İLÇE MEM* | ***EKİM 2019-HAZİRAN 2020*** |
| ***21*** | ***Sınav Dönemlerinde Okullara Yönelik***  ***Motive Edici***  ***e- Konferanslar Verilmesi*** | *Sınav Dönemlerindeİl Milli Eğitim Müdürü veya ilimizdeki üst düzey yöneticilerin tele konferans sistemi ile okul, öğretmen ve öğrencilere çevrimiçi olarak mesajlarını vermesi, onları motive etmesi sağlanacaktır.* | *İL MEM,*  *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***OCAK 2019-HAZİRAN 2020*** |
| ***22*** | ***‘Akademik Başarıyı Artırma Kongresi’nin Düzenlenmesi*** | *Hedeflerine ulaşan ve başarı grafiğini sürekli yükseltenokullardaki iyi örneklerin duyurulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize edeceği Akademik Başarıyı Artırma Kongresi düzenlenecektir****.*** *Bu kongrede, merkezi sınav sonuçları açıklandıktan sonra hedeflerine ulaşamayan ve başarısını artıramayan okullara iyi örnek ve uygulamaların aktarılması sağlanacağı gibi akademik başarıyı belirgin olarak artıran okulların da ödüllendirilmesi süreci işletilecektir. Bu kongre yeni eğitim-öğretim dönemi içinokullarımızı motive edecek ve ilimizde akademik başarı hususunda heyecan oluşturacaktır.* | *ÜNİVERSİTELER,*  *İL/İLÇE MEM,*  *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***EKİM 2020*** |
| ***23*** | ***“ATAK 01 Projesi” İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları*** | *“ATAK 01 Projesi” İzleme ÇalışmalarıAdana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin okullara yapacağı kurum ziyaretleri çalışması ile takip edilecektir. ATAK 01 Projesieylem planları ve bu doğrultuda okullarda yapılan çalışmalar İl MEM AR-GE Birimi tarafından her dönem sonunda 1 kere olmak üzere izlenerek değerlendirilecek, yılda 1 defa raporlanarak sonuçları İl/İlçe MEM’ lerle paylaşılacaktır.Ulusal bazda yapılan sınav sonuçlarına göre ATAK01 Projesi ödül süreci yönetilecektir.* | *İL/İLÇE MEM,*  *OKUL MÜDÜRLÜKLERİ* | ***ŞUBAT 2020***  ***ve HAZİRAN 2020*** |

***“Ben zekâya değil, çalışmaya inanırım.”***

***Prof. Dr. Aziz SANCAR***